Sprawozdanie

z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Sulechów

Celem sprawozdania jest przedstawienie Radzie Miejskiej w Sulechowie  realizacji zadań przyjętych do wykonania w latach 2004 – 2011 na terenie gminy Sulechów zgodnie z art. 18. pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.)

Uchwałą Nr XXIV/213/2004 z dnia 21 grudnia 2004 roku Rada Miejska w Sulechowie uchwaliła „Program Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami Gminy Sulechów ” wyznaczając w nim zadania do realizacji na lata 2004 – 2011.

Przedkładane sprawozdanie obejmuje okres od dnia od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2009 r.

Poniżej przedstawiam realizację poszczególnych zadań przyjętych do wykonania w latach 2008 – 2009 r. w formie zestawień odnoszących się do poszczególnych komponentów środowiska naturalnego.

1. Ochrona przyrody.

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna / Jednostki współpracujące | Cel przedsięwzięcia | realizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | P | Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej gminy | Gmina/ Klub Przyrodników | Określenie zasobów przyrodniczych oraz zabezpieczenie ich przed degradacją | Gmina dysponuje inwentaryzacją przyrodniczą Gminy opracowaną w roku 1992 przez Lubuski Klub Przyrodników w Świebodzinie. Inwentaryzacja jest na bieżąco wykorzystywana w pracy urzędu a zachodzące zmiany nanoszone są przez pracowników. |
| 2 | P/I | Utworzenie użytków ekologicznych: * stawy w Brzeziu Pomorskim (lub ich część) będących ostoją ptaków wodnych i błotnych, * niewielka enklawa lasu łęgowego w dolinie Sulechówki, * zadrzewienia w parku w, Obłotnem, który jest atrakcyjnym miejscem dla szkolnych wycieczek przyrodniczych z terenu Sulechowa; | Gmina, Wojewódzki Konserwator Przyrody | Zabezpieczenie terenów cennych przyrodniczo przed degradacją | Stawy w Brzeziu Pomorskim są nadal użytkowane w stanie naturalnym przez Polski Związek Wędkarski w formie dzierżawy. Opracowany na teren przyległy do stawów plan zagospodarowania przestrzennego określa sposób zagospodarowania stawów i terenów przyległych. Ustanowienie tam użytku ekologicznego znacznie ograniczyłoby możliwe formy wykorzystania tych terenów. |
| 3 | P | Podejmowanie działań w sprawie ustanowienia małych form ochrony przyrody (obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe) | Gmina, Wojewódzki Konserwator Przyrody | Objęcie ochroną wszystkich zasługujących na to obiektów | Nie ustanowiono nowych pomników przyrody, Wojewoda Lubuski również nie ustanowił na terenie Gminy Sulechów nowych form ochrony. |
| 4 | I | Renowacja terenów zielonych, w szczególności zabytkowych parków na terenie gminy | Gmina, właściciele nieruchomości | Włączenie parków w system korytarzy ekologicznych, ochrona krajobrazu kulturowego | Stosownie do potrzeb i zaleceń Konserwatora przyrody; prowadzone na bieżąco zabiegi pielęgnacyjne w Brodach, Pomorsku, Bukowie i Sulechowie. |
| 5 | I | Wspomaganie urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków | Gmina, właściciele obiektów | Włączenie tych obszarów w ciągi łączników ekologicznych, ochrona zabytków kultury | Realizowane systematycznie w ramach utrzymania , pielęgnacji terenów zielonych i zadrzewień. |
| 6 | I | Zwiększanie zasobów zieleni parkowej, śródpolnej i przydrożnej | Gmina, właściciele nieruchomości | Włączenie tych obszarów w ciągi łączników ekologicznych | Systematycznie, corocznie zwiększane są zasoby zieleni, uzupełnianie nasadzeń w parkach oraz wzdłuż ulic. W roku 2008 nasadzono: - krzewów - 106 szt. - drzew – 32 szt. W roku 2009 nasadzono: - krzewów - 400 szt. - drzew – 69 szt. |
| 7 | P | Uwzględnienie w ramach przestrzennego zagospodarowania terenu wysokiego udziału powierzchni biologiczne czynnych (zieleń niska, zieleń średnia i wysoka, oczka wodne itp.) | Gmina | Włączenie tych obszarów w ciągi łączników ekologicznych | Realizuje się przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |
| 8 | P | Wspieranie rozwoju agroturystyki i ekoturystyki | Gmina / ODR, rolnicy, zarząd powiatu | Udostępnienie i regulacja ruchu na obszarach przyrodniczo cennych | Agroturystyka jest działaniem realizowanym głównie przez właścicieli nieruchomości o walorach sprzyjających tej formie wypoczynku. Wsparcia w tym zakresie udziela ODR w Kalsku poprzez instruktaż i szkolenia. Gospodarstwa agroturystyczne powstały m.in. w miejscowościach Brody (1), Klępsk (2), Kalsk (1). |
| 9 | P | Restrykcyjne przestrzeganie zakazu wypalania łąk, ściernisk, rowów | Władze gminy, Organizacje pozarządowe | Ochrona zasobów przyrodniczych przed degradacją | Urząd Miejski wraz z Państwową Strażą pożarną prowadzi kampanię informującą o zakazie wypalania traw i ściernisk. Plakaty informujące o szkodliwości i konsekwencjach wypalania wywieszane są corocznie na terenach Sołectw. |
| 10 | P | Ochrona obszarów, zespołów i obiektów nie objętych jeszcze ochroną prawną, a prezentujących dużą wartość przyrodniczą | Wojewoda/ zarząd powiatu, gminy, organizacje pozarządowe | Objęcie ochroną wszystkich n wartościowych obszarów i obiektów | W 2008 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków objął ochroną konserwatorską aleję lipowo-kasztanową przy drodze wojewódzkiej Sulechów- Skąpe oraz przy ul. Łochowskiej w Sulechowie. |
| 11 | P | Prowadzenie masowych edukacyjnych akcji proekologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Zarząd powiatu/ władze gminy, Placówki oświatowe, Organizacje pozarządowe | Świadoma ochrona zasobów przyrodniczych | Realizowane na bieżąco w placówkach oświatowych przy współudziale pracowników urzędu (m.in. akcja edukacyjna prowadzona jest corocznie w ramach obchodu Dni Ziemi). |
| 12 | P | Edukacja rolników w zakresie prawidłowej uprawy gruntów rolnych | Władze gminy, ODR, Placówki oświatowe, Organizacje pozarządowe | Świadoma ochrona zasobów przyrodniczych | Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku corocznie prowadzi szereg szkoleń z zakresu prawidłowej uprawy gruntów rolnych. Harmonogram i terminarz szkoleń publikowany jest w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych (miesięcznik wydawany przez LODR w Kalsku). |
| 13 | P | Popularyzacja, inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa proekologicznego | Organizacje społeczne i zawodowe rolników, rolnicy/ ODR, władze powiatu i gmin | Świadoma ochrona zasobów przyrodniczych | Akcję informującą o korzyściach płynących z prowadzenia gospodarstw ekologicznych prowadzi LODR w Kalsku. Na chwilę obecną dwa gospodarstwa rolne uzyskały certyfikat ekologicznych gospodarstw rolniczych, natomiast dwa są w trakcie certyfikacji, która trwa od dwóch do trzech lat. |

2. Ochrona gleby

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna / Jednostki współpracujące | Cel przedsięwzięcia | realizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |  |
| 1 | P | Uwzględnianie w planowaniu przestrzennym ochrony gruntów wartościowych dla rolnictwa | Gmina | Ograniczenie możliwości rozproszonej zabudowy gruntów | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |
| 2 | P | Bieżąca ochrona gruntów rolnych, ochrona roślin, urządzeń melioracyjnych, wiejskich zbiorników wodnych | Gmina/ spółki wodne, właściciele | Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia gleb i zatrzymania wód opadowych | Corocznie w budżecie gminy przydzielana jest kwota rzędu 100 tyś. zł. na konserwację i utrzymanie głównych rowów komunalnych jak i wiejskich zbiorników wodnych. Natomiast melioracjami podstawowymi nadal zajmuje się Lubuski Zarząd Melioracji, w tym planowana jest konserwacja o odbudowa Kanału D od Smolna do Łęgowa, natomiast gruntowna odbudowa w Klępsku. Obecnie inwestycja ta jest na etapie uzyskania decyzji środowiskowej. |
| 3 | P/I | Opracowanie planu i wdrożenie do realizacji przeciw erozyjnych pasów zadrzewieniowych i zalesieniowych | Gmina / właściciele nieruchomości zarząd powiatu, | Zabezpieczenie gleb przed erozją | Nie zgłoszono potrzeb. |
| 4 | I | Modernizacja i odbudowa systemów melioracji szczegółowej | Gmina / WZMiUW, spółki wodne, zarząd powiatu | Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia gleb | Modernizacja i odbudowa systemów melioracji szczegółowych należy do właścicieli gruntów odnoszących korzyści z tego tytułu za pośrednictwem Spółek Wodnych. Gmina może uczestniczyć w tym zadaniu jako członek Spółki. Odbudowany i oczyszczony został rów RS-4 oraz RS-72 ponadto za kwotę 55 tys. zł dokonano napraw urządzeń melioracyjnych |
| 5 | P/I | Wsparcie działań na rzecz prawidłowego zagospodarowania obornika, gnojowicy i gnojówki w fermach zwierząt gospodarskich. | Gmina / prowadzący hodowlę i chów zwierz. Gospod zarząd powiatu, ODR, izby rolnicze | Ochrona wód i gleby | Realizowane w ramach rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. |
| 6 | I | Rekultywacja składowisk odpadów poprodukcyjnych zakładu ROCKWOOL | Gmina, przedsiębiorstwo | Ochrona gleby i wód | Opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego |
| 7 | P/I | Optymalne zużycie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, zapewnienie wzrostu poziomu świadomości ekologicznej wśród rolników | Rolnicy/ WODR, gminy, zarząd powiatu | Ochrona gleb i wód | Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku prowadzi cykliczne szkolenia z zakresu nawożenia i ochrony roślin. Terminarz szkoleń publikowany jest co miesiąc w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych |
| 8 | P | Kontrola wywozu odpadów z posesji oraz systematyczne rozszerzanie zasięgu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” | Gmina | Ochrona gleby, wód i powietrza, dążenie do uzyskania odpowiedniego wskaźnika odzysku | Realizowane na bieżąco przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy współpracy ze Strażą Miejską). |
| 9 | P/I | Opracowanie i realizacja lokalnego systemu zagospodarowania padłych zwierząt. | Gmina/ producenci rolni, zakłady przetwarzające, zarząd województwa, zarząd powiatu, | Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego | Każdego roku Gmina Sulechów zawiera umowę z zakładami posiadającymi uprawnienia do zbiórki, transportu i utylizacji padłych zwierząt. |
| 10 | P/I | Rozwijanie działań na rzecz segregacji i recyklingu odpadów celem ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do składowania. | Gminy/ związek komunalny | Działania mające na celu spełnienie wymogów UE | Realizowane w ramach udzielonych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych. Obecnie na terenie gminy działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych z posesji prowadzi 6 przedsiębiorców. |
| 11 | P | Utworzenie Związku Międzygminnego i powołanie międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów do wdrożenia i eksploatacji proponowanego systemu gospodarowania odpadami | Gminy/ związek komunalny | Racjonalizacja ekonomiczna gospodarki odpadami | Porozumienie zawarte w dniu 7 czerwca 2006 r. z Miastem Zielona Góra i innymi Gminami w sprawie wspólnego gospodarowania odpadami. Obecnie udział jest bezkosztowy, Gmina wiodąca – Miasto Zielona Góra jest na etapie pozyskiwania środków unijnych na realizację zadania. |
| 12 | P | Rozważenie możliwości, poprzez przeprowadzenie referendum, reorganizacji dotychczasowego systemu zagospodarowania odpadów z docelowym wdrożeniem stałej „opłaty odpadowej” naliczonej na mieszkańca | Gminy/ związek komunalny | Przejęcie od mieszkańców niektórych obowiązków i uszczelnienie systemu | Problem w trakcie dyskusji co do terminu i sposobu wprowadzenia. |
| 13 | P | Udział w tworzeniu rynku surowców wtórnych wraz z przedsiębiorcami je przetwarzającymi | Gminy/ związek komunalny | Rozwój poprzez stały strumień dostaw | Zadanie realizowane na bieżąco przez podmioty posiadające zezwolenie Burmistrza na usuwanie odpadów komunalnych. |
| 14 | P | Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz eliminowania odpadów niebezpiecznych z przeznaczonych do składowania. | Gmina | Bezpieczne składowanie | Zadanie realizowane na bieżąco przez podmioty posiadające zezwolenie Burmistrza na usuwanie odpadów komunalnych. |
| 15 | P/I | Podjęcie działań na rzecz efektywnego zagospodarowania odpadów problemowych (niebezpiecznych, ogumienia pojazdów, wielkogabarytowych itp.) | Gmina/ związek komunalny | Bezpieczne składowanie | Realizują przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Burmistrza na usuwanie odpadów komunalnych na bieżąco. |

3. Ujęcia wody, wykorzystanie kopalin, użytkowanie szamb

| Lp. | Rodzaj przedsięwzięcia | ###### Opis przedsięwzięcia | realizator/ Jednostki współpracujące | realizacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | P | Aktywizacja działań zmierzających do ustanawiania stref ochrony ujęć wód podziemnych | Właściciele ujęć/gmina | Zadanie zrealizowane. Obecnie teren stref ochronnych utrzymywany jest w należytym porządku i czystości, w należytym stanie sanitarnym, zgodnie z wymogami pozwoleń wodnoprawnych |  |
| 2 | P | Ujęcie ustanowionych stref ochronnych ujęć wód podziemnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy | Gmina/ | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |  |
| 3 | I | Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, rekultywacja „starych” składowisk odpadów (cd.) | Gmina | Zakończono budowę kanalizacji w Kalsku – I etap Efekt: - sieć grawitacyjna z rur PVC Ø 200 mm - 2990,69 m ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych Ø 1000 mm – 85 szt., - przykanaliki z rur PVC Ø 160 mm - 357,24 m ze studniami przyłączeniowymi Ø 315 mm – 76 szt., - sieć tłoczna z rur Ø 90 mm - 956,80 m ze studnią rozprężną i komorą połączeniową K-1; - przepompownia ścieków P-1 wraz z nawierzchnią, ogrodzeniem, oświetleniem i zasilaniem energetycznym; - przepompownia ścieków P-2 wraz z nawierzchnią, ogrodzeniem, oświetleniem i zasilaniem energetycznym; - roboty odtworzeniowe. - W trakcie realizacji Zadania wykonane w 2009 r.: - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach H.Sienkiewicza, Wiejska, S.Lema, J.Słowackiego w Brzeziu k.Sulechowa |  |
| 4 | P | Racjonalizacja wykorzystania kopalin w planach zagospodarowania przestrzennego | Gmina | Nie występuje. |  |
| 5 | P | Kontrola szczelności i likwidowanie szamb, założenie ich rejestru | Gmina/straż gminna | Realizowane na bieżąco w ramach kontroli. Ewidencja w trakcie zakładania. |  |
| 6 | P | Propagowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej polegającej na stosowaniu właściwych dawek nawozów sztucznych i naturalnych | ODR/gmina | Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku prowadzi cykliczne szkolenia dla rolników z zakresu kodeksu dobrej praktyki rolniczej. Jest to warunek postawiony przez Unię Europejską rolnikom, aby mogli otrzymywać bezpośrednie dopłaty obszarowe |  |
| 7 | I | Modernizacja sieci wodociągowych celem eliminacji starych, przestarzałych i nie odpowiadających normom sanitarnym instalacji wodociągowych, co pozwoli na zmniejszenie strat wody, a tym samym racjonalizację wykorzystania zasobów wód podziemnych | SuPeKom/ | Zadanie w trakcie realizacji. W latach , których dotyczy sprawozdanie przeprowadzono m.in. modernizację wodociągu w ulicy Warszawskiej |  |
| 8 | I | Wspólna, dla potrzeb kilku gmin, budowa Centrum Gospodarki Odpadami, uwzględniająca aktualne wymogi w tym zakresie | Gmina, komunalny związek celowy/ | Porozumienie zawarte w dniu 7 czerwca 2006 r. z Miastem Zielona Góra i innymi Gminami w sprawie wspólnego gospodarowania odpadami. Obecnie udział jest bezkosztowy, Gmina wiodąca – Miasto Zielona Góra jest na etapie pozyskiwania środków unijnych na realizację zadania. |  |
| 9 | P | Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych, zweryfikowanie ich zasobów eksploatacyjnych i danych dotyczących poborów, co pozwoli na zebranie aktualnych danych do bilansu wodno – gospodarczego województwa | SuPeKom, właściciele ujęć/ | Dotyczy ujęć będących na stanie SuPeKom Sp. z o.o. Zadanie zrealizowane – na terenie gminy Sulechów znajduje się 6 ujęć wody. Wszystkie ujęcia wód podziemnych posiadają zasoby eksploatacyjne potwierdzone decyzjami Prezesa Głównego Urzędu Geologii. |  |
| 10 | P | Utrzymywanie należytego stanu sanitarnego, porządku i czystości w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych wodociągów komunalnych | SuPeKom / | Zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi na eksploatację wód podziemnych na poszczególnych ujęciach Spółka prowadzi książki eksploatacji ujęć, utrzymuje w należytym stanie technicznym i sanitarnym urządzenia służące do pomiaru wody, prowadzi racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi, prowadzi okresowe obserwacje wydajności i poziomu zwierciadła wody w studniach, wykonuje okresowe analizy wody surowej. |  |
| 11 | P | Eksploatacja ujęć wód podziemnych w sposób nienaruszający ich zasobów | SuPeKom, właściciele ujęć/ | Zadanie ciągłe. Eksploatacja wszystkich ujęć wód podziemnych odbywa się zgodnie z wymogami i wytycznymi pozwoleń wodnoprawnych, w sposób nienaruszający ich zasobów |  |
| 12 | P | Likwidacja zbiorników na ścieki bytowe powstałych w nie eksploatowanych studniach kopanych | Gmina, właściciele studni/ | Nie występują. |  |
| 13 | I | Racjonalna gospodarka studniami głębinowymi-likwidacja nieczynnych ujęć wody | SuPeKom, właściciele ujęć/ | Realizowane na bieżąco. Racjonalna gospodarka studniami głębinowymi wynika głównie z zobowiązań nadanych w pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód podziemnych. Prowadzone są książki eksploatacji studni. - Na terenie SUW Sulechów znajduje się 6 studni głębinowych. Obiekt jest bardzo nowoczesny, zmodernizowany w 2005r. Automatyczne sterowanie i pompowanie wody minimalizuje w bardzo dużym stopniu przerwy w dostawie wody. - SUW Kije – instalacja technologiczna w bardzo dobrym stanie, tu znajdują się 3 studnie głębinowe. - SUW Klęsk – tu znajdują się 2 studnie głębinowe. Obiekt nowoczesny, automatycznie sterowany, zmodernizowany w 2005r. - Hydrofornia Karczyn- tu znajdują się 2 studnie głębinowe. Dobra jakość wody pobierana ze studni eliminuje potrzebę dodatkowego jej uzdatniania. - SUW Cigacice – Górki Małe - tu znajdują się 2 studnie głębinowe. Obiekt zautomatyzowany. - SUW Brzezie Pomorskie- tu znajdują się 2 studnie głębinowe. Obiekt nowoczesny, w bardzo dobrym stanie, pozwala na racjonalną gospodarkę studniami głębinowymi. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne są w pełni wystarczające do pokrycia maksymalnego zapotrzebowania w wodę. |  |
| 14 | I | Likwidacja nieczynnych, nie sprawnych ujęć wód podziemnych | SuPeKom | Brak na stanie SuPeKom |  |
| 15 | P | Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych | SuPeKom | Realizowane na bieżąco |  |
| 16 | P | Weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych w oparciu o zasoby eksploatacyjne ujęć wód i bilansie wodno gospodarczym zlewni | SuPeKom | Zrealizowane |  |
| 17 | P | Opracowanie programu likwidacji nieczynnych niesprawnych ujęć wód podziemnych | SuPeKom | Brak inwentaryzacji nieczynnych ujęć występujących na terenie gminy |  |
| 18 | P/I | Pozyskanie gruntów pod budowę nowych obiektów infrastruktury komunalnej | SuPeKom | Niezrealizowano |  |
| 19 | P | Pełna inwentaryzacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | Gmina/ | Brak pełniej inwentaryzacji |  |
| 20 | P | Wzmożenie działań kontrolnych i egzekucyjnych celu eliminacji nielegalnego zrzutu ścieków komunalnych. Zaprowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków | Gmina/ straż miejska | Kontrole prowadzone przez pracowników urzędu do współpracy ze strażą miejską. Ewidencja zbiorników bezodpływowych – zadanie w trakcie realizacji. |  |
| 21 | I | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych z odprowadzeniem do lokalnej oczyszczalni zgodnie z koncepcją programową – budowa rurociągu tłocznego z Klępska do Sulechowa oraz kanalizacji w Krężołach, Obłotnem, Bukowie, Kruszynie | Gmina/SuPeKom | Odstąpiono, poprzez zmianę wieloletniego planu, z budowy rurociągu tłocznego z Klępska do Sulechowa. |  |
| 22 | I | Wymiana zużytej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (w szczególności azbestowo-cementowej) | Gmina/SuPeKom | Zadanie w trakcie realizacji |  |
| 23 | I | Rozbudowa sieci wodociągowych i modernizacja stacji uzdatniania wody zgodnie z koncepcją programową | Gmina/SuPeKom | Zadanie Zrealizowane |  |
| 24 | I | Sukcesywna modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody Sulechów | Gmina/SuPeKom | Zrealizowane |  |
| 25 | P | Wyznaczenie stref ochronnych oraz zasobów ujęć wód | Gmina/SuPeKom | Zadanie zrealizowane |  |
| 26 | I | Opomiarowanie instalacji odbiorców wody, którzy jeszcze nie posiadają liczników | Gmina/SuPeKom | Zadanie zrealizowane. |  |

Celem wszystkich powyższych zadań jest ochrona wód i gleb

4. Energetyka, modernizacja systemów wykorzystania materiałów i energii

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | realizator/Jednostki współpracujące | realizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | P | Waloryzacja architektoniczna budynków | Władze gminy | Gmina w oparciu o lokalny Program Rewitalizacji na podstawie uchwał Rady Miejskiej i umów ze Wspólnotami mieszkaniowymi uczestniczy w rewitalizacji budynków. Wydatki Gminy na ten cel wyniosły w 2008 r. – 143.549,97 zł. Obecnie w trakcie realizacji jest rewitalizacja: - zamku przy Zborze Kalwińskim w Sulechowie - budynku Ratusza - kamienicy przy Pl. Ratuszowym 7 |
| 2 | I | Wymiana, źródeł energii cieplnej zasilanych paliwem nieodnawialnym na urządzenia, o mniejszym stopniu negatywnego oddziaływania na środowisko | Osoby fizyczne, prawne, instytucje | Realizowane w ramach dostępności zasilania alternatywnymi surowcami energetycznymi, głównie gazu. W obiektach gminnych wyeliminowano piece opalane węglem. W roku 2008 wyremontowano kotłownię w Gimnazjum nr 2 w Sulechowie |
| 3 | I | Podejmowanie działań celem wykorzystania, do celów bytowych i gospodarczych, alternatywnych źródeł energii. | Osoby fizyczne, prawne, instytucje | Nie podejmowano zadań w tym zakresie. |
| 4 | P | Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych i kontrolnych mających na celu ograniczenia zużycia wody | Władze gminy/ SuPeKom | Realizowana corocznie w trakcie zatwierdzania cen za dostawę wody. |
| 5 | P | Rozwój rynku surowców wtórnych | Władze gminy | Gmina nie ma wpływu na rozwój rynku surowców wtórnych. |
| 6 | P | Tworzenie Systemów umożliwiających wykorzystanie surowców wtórnych | Władze gminy | j.w. |
| 7 | I | Ograniczenie zużycia energii przez oświetlenie uliczne poprzez wprowadzanie żarówek energooszczędnych | Władze gminy | Gmina przeprowadziła wymiany 85% opraw oświetleniowych stosując oprawy energooszczędne Pozostałe oprawy są wymieniane w ramach bieżącej eksploatacji |

Celem powyższych zadań jest ochrona i oszczędność energii.

5. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Gminie

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | realizator/Jednostki współpracujące | Realizacja i źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 1 | P/I | Działania na rzecz właściwego zagospodarowania terenów przyległych do wód stojących i płynących | Gmina/ | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |
| 2 | P | Zapobieganie i przeciwdziałanie naruszaniu równowagi przyrodniczej na rzekach oraz przywracanie im odpowiedniej klasy czystości poprzez likwidacje nielegalnych spływów ścieków oraz nawozów – rzeka Odra, Sulechówka i Jabłonna | Gmina/RZGW | Ujawnione w trakcie kontroli lub w inny sposób odpływy do rowów i ścieków są likwidowane na bieżąco. |
| 3 | I | Modernizacja i odbudowa systemów melioracyjnych | Gmina, spółki wodne/ | Gmina realizuje zadania w zakresie utrzymania rowów melioracyjnych i gminnych zbiorników wodnych. |
| 4 | P/I | Utrzymanie drogi wodnej modernizacja portu w Cigacicach | Gmina/ RZGW, zarząd powiatu | Zadanie zakończone |
| 5 | P | Wyłączenie, w planach zagospodarowania przestrzennego, zabudowy terenów zalewowych, przestrzeganie zasad zagospodarowania tych terenów zapisanych w prawie wodnym | Gmina/ | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |
| 6 | P | Wyznaczenie terenów mogących stanowić naturalne zbiorniki retencyjne – poldery i zabezpieczenie ich przed możliwością zabudowy (Szabliska, Kije) | Gmina/ | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |
| 7 | P | Dokonanie analizy kosztów różnych wariantów zabezpieczenia terenów zainwestowanych przed powodzią (np. dodatkowe obwałowania lub likwidacja niektórych obiektów) | Gmina/ | Prowadzi się bieżącą konserwację na wałach przeciwpowodziowych. |
| 8 | I | Budowa instalacji odprowadzania do kanalizacji deszczowej oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych spływających z dróg gminnych | Gmina/ | Wpusty drogowe są włączone do sieci kanalizacji ogólnospławnej, natomiast przy budowie nowych dróg jest oddzielana sieć kanalizacji deszczowej. |
| 9. | I | Budowa przystani wodnej w Cigacicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Gmina/ | Zadanie zakończone |

6. Ograniczenie emisji substancji do powietrza

| Lp | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | realizator / Jednostki współpracujące | realizacja i źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | P | Ujawnienie i zgłaszanie WIOŚ nowych źródeł zanieczyszczeń powietrza w celu podjęcia czynności kontrolnych i wykonania pomiarów | Gmina/ | W przypadku ujawnienia zgłaszane na bieżąco. |
| 2 | I | Modernizacja kotłowni w obiektach komunalnych (przebudowa na gaz, ropę, biopaliwo) | Gmina/ | Zrealizowano w poprzednim okresie sprawozdawczym. |
| 3 | I | Rozbudowa sieci gazowych, zmiana systemu ogrzewania | Gmina/ | Wykonywane we współpracy z dostawcami gazu – Zakład Gazowniczy Zgorzelec, i MOW Międzyrzecz. |
| 4 | P/I | Wspomaganie rozwoju przemysłu wysokiej technologii i rolno-spożywczego poprzez przygotowanie terenów pod inwestycje, ich wspólną promocję i ulgi podatkowe | Gmina/ | Zadanie realizowane. |
| 5 | I | Modernizacja dróg gminnych i osiedlowych | Gmina/ | Wykonywane w ramach remontów dróg i ciągów komunikacyjnych przy budynkach gminnych oraz Wspólnot Mieszkaniowych. W roku 2008 wykonano m.in. remont ciągów komunikacyjnych: Plac Ratuszowy dz. nr 189/29, Armii Krajowej 78, Walki Młodych 9 i 10, Kamienna 1,2,3 i 4, wjazdy na posesje przy ul. Chopina, Armii Krajowej 22 oraz wjazd na targowisko. W roku 2009: Poznańska 14 i 15, Armii Krajowej 39, 40A i 40. |
| 6 | P | Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wymagających zapewnienia wysokiej jakości powietrza | Gmina/ | Uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego |
| 7 | P | Wsparcie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji (plany miejscowe, ulgi podatkowe, reglamentacja) | Gmina/ | W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zaleca się stosowanie urządzeń i paliw ekologicznych |
| 8 | P | Wprowadzenie stref ograniczonego ruchu pojazdów spalinowych | Gmina/ | Nie wprowadzono |
| 9 | P/I | Likwidowanie uciążliwości zapachowych spowodowanych hodowlą na terenach zabudowy mieszkaniowej | Gmina/ | Gmina podejmuje działania wobec właścicieli terenów, na których zlokalizowane są źródła uciążliwości zobowiązujące do zachowania warunków ograniczających intensywność emisji zapachów. |
| 10 | P/I | Podjęcie działań na rzecz rozwoju systemu transportu zbiorowego | Gmina/ | Gmina stwarza korzystne warunki dla rozwoju komunikacji zbiorowej i nie ogranicza dostępu do świadczeń tego typu usług. |

7. Ograniczenie ponadnormatywnego hałasu

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | realizator / Jednostki współpracujące | realizacja i źródła finansowania/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | I | Modernizacja dróg gminnych celem uzyskania lepszych parametrów akustycznych dróg | Gmina/ | W roku 2008 wykonano: - remont nawierzchni na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Gdańskiej w Sulechowie - remont nawierzchni na ul. Judyma w Sulechowie - remont ul. Okrężnej - remont ul. Magazynowej - remont drogi w Głoguszu - remont nawierzchni asfaltowej – dojazd do cmentarza - remont drogi od ul. 31 Stycznia do ul. Zwycięstwa -remont ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania iluc: Kruszyna, Odrzańska, Piaskowa do skrzyżowania z ulicą Łączną - remont części nawierzchni ulicy Krańcowej w Sulechowie - remont drogi łączącej ulicę Poznańską z ulicą Koszarową w Sulechowie - budowa ulicy Wschodniej - przebudowa W roku 2009 wykonano: - budowa drogi w Kalsku - budowa drogi ul. Wiejska , ul. ST. Lema, J. Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k.Sulechowa - remonty dróg w Głoguszu, Okuninie, Bukowie oraz ul. Warszawska w Sulechowie - zakończono zadanie pn. przebudowa skrzyżowania przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ulicy Armii Krajowej z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo W trakcie realizacji: - przebudowa skrzyżowania ulic: Odrzańska, Kruszyna, Piaskowa i Armii Krajowej w Sulechowie – zadanie na etapie uzyskania decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę |
| 2 | P | Ograniczenie zanieczyszczeń przemysłowych poprzez działania kontrolne we współpracy ze Starostwem i WIOŚ | Gmina/ | Realizowane na bieżąco , w zależności od potrzeb |
| 3 | P | Wzmocnienie działalności kontrolnej organów samorządowych w porozumieniu z WIOŚ w zakresie emisji hałasu przez podmioty korzystające ze środowiska | Gmina/ | Realizowane w ramach rozwiązywania problemów zgłoszonych przez mieszkańców. |
| 4 | PI | Podjęcie działań na rzecz rozwoju systemu transportu zbiorowego i minimalizowania poziomu hałasu spowodowanego przez pojazdy | Gmina/ | Podejmowane w trakcie realizacji budowy dróg o dużym nasileniu ruchu |
| 5 | I | Ograniczenie emisji hałasu przez inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury drogowej i kolejowej (modernizacja dróg, krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych prowadzenie nasadzeń i odnowy zieleni ochronnych wzdłuż dróg, modernizacja linii kolejowych) | Zarządzający drogami i kolejami/ wojewoda, starosta, Gmina | Realizowane przez zarządców dróg poprzez stosowanie technologii ulepszających nawierzchnię oraz poprawiającej organizację ruchu. |

Celem zadań jest ochrona środowiska przed hałasem.

8. Ochrona przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna / Jednostki współpracujące | Cel przedsięwzięcia | realizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 |
| 1 | P | Wskazanie terenów, na których ze względu na ochronę krajobrazu, niedopuszczalna będzie budowa urządzeń radiokomunikacyjnych wymagających wysokich konstrukcji wsporczych, które mogą mieć wpływ na utratę walorów krajobrazowych terenu | Gmina/WIOŚ | Ochrona krajobrazu | Nie podejmowano ustaleń w podejmowanym zakresie. |
| 2 | I | Lokalizowacja obiektów emitujących pola elektromagnetyczne w miejscach niedostępnych dla ludności | Gmina | Ochrona zdrowia mieszkańców | Należy stwierdzić, że w związku ze zmianą przepisów znacznie ograniczone zostały możliwości działania władz gminnych w zakresie lokalizacji tego typu inwestycji, zwłaszcza na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji . |
| 3 | I | Minimalizacja liczby wysokich konstrukcji antenowych i lokalizowanie urządzeń nadawczych kilku użytkowników na jednej konstrukcji wsporczej ze względu na ochronę krajobrazu | Gmina | Ochrona krajobrazu | j.w. |
| 4 | P | Utrzymanie 200-metrowego pasa w obrębie linii radiowych | Gmina | Ochrona zdrowia mieszkańców | Uwzględniono w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów |

9. Ograniczenie stosowania chemikaliów, wystąpienia poważnych awarii i klęsk żywiołowych

| L.p. | Rodzaj przedsięwzięcia | Opis przedsięwzięcia | REALIZATOR/ Jednostki współpracujące | realizacja i źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | P | Stworzenie systemu informacji społeczeństwa o możliwości wystąpienia zagrożenia | Gmina/ | Na terenie Sulechowa rozmieszczonych jest 8 syren alarmowych włączonych do systemu ostrzegania i alarmowania uruchamianych drogą radiową. W roku 2010 planuje się wymianę tych syren na syreny nowego typu mogące oprócz sygnałów alarmowych przekazywać również komunikaty. Dodatkowo planuje się umieszczenie takich samych syren w miejscowościach Brody, Pomorsko, Mozów, Kije i Cigacice. Zadanie będzie realizowane przy współudziale Starostwa Powiatowego oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. |
| 2 | I | Modernizacja i doposażenie w sprzęt ratownictwa ekologicznego OSP | Gmina/ | Jednostki OSP przystosowane są do ratownictwa ekologicznego tylko w zakresie podstawowym, każda z nich posiada na wyposażeniu po 1 pojemniku (10l) spryskiwacza do usuwania plam substancji ropopochodnych. W roku 2010 planuje się zakup sorbentu po jednym opakowaniu (25kg) dla każdej jednostki OSP. Natomiast pełen zakres ratownictwa ekologicznego realizuje Państwowa Straż Pożarna. |
| 3 | P | Zidentyfikowanie przedsiębiorstw wykorzystujących substancje niebezpieczne i wykorzystanie wniosków płynących z ich planów operacyjnych do opracowania i aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego | Gmina/ | Na terenie Gminy Sulechów jest zidentyfikowany jeden zakład stosujący NSCH (ROCKWOOL Cigacice). Położenie zakładu i płynące z tego zagrożenia są uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego. |
| 4 | P | Identyfikacja terenów potencjalnie zagrożonych z tytułu możliwości wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej | Gmina/ | Tereny potencjalnie zagrożone są zidentyfikowane i uwzględnione w Gminnym Planie reagowania kryzysowego oraz w planie operacyjnym ochrony przed powodzią. |
| 5 | P | Uwzględnienie zasad bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych w projektach organizacji ruchu na drogach gminy | Gmina/ zarządcy dróg | Przez teren Gminy przewożone są środki niebezpieczne transportem kolejowym po trasie Zielona Góra – Poznań oraz transportem kołowym po drodze nr 3 i nr 32. |
| 7 | P/I | Utrzymanie we właściwym stanie technicznym dróg, którymi przemieszczają się transporty substancji niebezpiecznych | Gmina/ zarządcy dróg | Obowiązek dotyczy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych |
| 8 | P/I | Opracowanie i realizacja lokalnego systemu zagospodarowania padłych zwierząt | Gmina/ | Każdego roku Gmina Sulechów zawiera umowę z zakładami posiadającymi uprawnienia do zbiórki, transportu i utylizacji padłych zwierząt. |
| 9 | I | Budowa chodników wzdłuż dróg | Gmina/ zarządcy dróg | Uwzględnia się przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |
| 10 | P | Wspieranie działań na rzecz prawidłowego zagospodarowania obornika, gnojowicy i gnojówki w fermach zwierząt gospodarskich | Gmina/ | Prawidłowe zagospodarowanie i stosowanie nawozów naturalnych takich jak obornik i gnojowica jest obowiązkiem rolników. Gmina służy jedynie informacją o obowiązujących aktach prawnych w tym zakresie oraz o możliwościach dofinansowania przedsięwzięć w zakresie gospodarowania nawozami organicznymi . |
| 11 | P/I | Wsparcie przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu z obiektów i instalacji budowlanych | Gmina/ | W Gminie występuje problem wymiany zamontowanych materiałów budowlanych zawierających azbest. Zgodnie z przyjętym programem krajowym likwidacja elementów zawierających azbest winna być zakończona do 2032 r. Proces ten na terenie Gminy przebiega powolnie bowiem jest kosztowny, niemniej jednak corocznie Gmina zbiera informacje o miejscach występowania materiałów zawierających azbest oraz o stopniu ich zużycia. Zasadnym jest rozważenie możliwości wsparcia finansowego działań związanych z likwidacją azbestu. Planuje się do końca pierwszego półrocza roku 2010 opracowanie Gminnego Programu Usuwania Azbestu |

10.Podsumowanie

Ochrona środowiska w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego i utrzymania terenów  Gminy Sulechów realizowana jest przez tut. urząd w oparciu ustawę z dnia 27 maja 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i ustawę Prawo ochrony środowiska. Obowiązkiem ustawowym gminy jest opracowywanie mpzp, jak również Programu ochrony środowiska, które po konsultacjach społecznych uchwalane są przez Radę Miejską.

Dokumenty te biorą pod uwagę harmonijny, uporządkowany ład przestrzenny spełniając m.in. uwarunkowania środowiskowe i wymagania funkcjonalne.

Zrównoważony rozwój gminy uwzględnia wymagania prawa ochrony środowiska, interesu publicznego i cele publiczne dla zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej również w zakresie ochrony zdrowia, wypoczynku i rekreacji oraz warunków pracy.

W wyniku realizacji wymagań stawianych przez Program ochrony środowiska oraz wyżej przywołane przepisy, Gmina Sulechów posiada 45 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujące obszar ok. 3.000 ha na terenie miasta i gminy, które są następstwem opracowanego Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Sulechów.

Planowane zagospodarowanie przestrzenne nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji np. mieszkaniowej i funkcji, która negatywnie wpływa na życie mieszkańców i środowisko.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które są realizowane w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulechów w latach 2008 i 2009. Wszystkie realizowane zadania uwzględniają wymogi ochrony środowiska na terenie Gminy.

Droga do racjonalnego gospodarowania środowiskiem i jego zasobami naturalnymi prowadzi także przez kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy. Dlatego też należy intensyfikować działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, głównie na bazie szkół.

Program przewiduje realizację zadań do 2011 roku. Jest to więc proces ciągły, długofalowy, wymagający stałego zaangażowania organizacyjnego i finansowego  zarówno Gminy jak również wszystkich podmiotów działających na jej obszarze.

Sulechów , dnia 1. 10. 2009 r.

Sporządziła:

Marta Blicharska-Ciesielska