## Arkusz1
Załącznik
do Uchwały Nr XX/165/2004
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 7 września 2004r.
stanowiący równocześnie
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/127/2004
Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 13 stycznia 2004r.
- Uchwała Budżetowa na rok 2004
REALIZACJA ORAZ OKREŚLENIE LIMITU WYDATKÓW
WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH DLA GMINY SULECHÓW NA LATA 2004 - 2007
w złotych
Lp. | Nazwa zadania | jednostka org. realizująca program | okres rozp. i okres realizacji zadania | szacunkowa wartość zadania | źródła finansowania | nakłady poniesione do 31.12.2003r. | limit wydatków budżetowych w latach
[7 empty] | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I | PROGRAM ROZWOJU SIECI DRÓG W GMINIE SULECHÓW | GMINA SULECHÓW
Cel: poprawa warunków korzystania z sieci komunikacyjnej
1. | ZADANIE Nr 1
| Budowa drogi w Brzeziu k. Sulechowa |  | 2002 - 2004 | 1.111.248
Dział: 600, rozdz. 60016, § 6050, § 6051.
| Etap I - projekt i przygotowanie |  | 2002 - 2004 |  | budżet Gminy | 18.801 | 11.503
[5 empty] | środki własne | 18.801 | 11.503
| Etap II - realizacja |  | 2004 |  | budżet Gminy |  | 1.080.944
[5 empty] | środki własne |  | 695.387
[5 empty] | SAPARD |  | 385.557
II | PROGRAM DLA ODRY 2006 w Gminie Sulechów w związku z realizacją bazy turystyczno - rekreacyjnej ujętej w Strategii rozwoju Województwa Lubuskiego | GMINA SULECHÓW
Cel: tworzenie warunków do wszechstronnej współpracy transgranicznej i midzynarodowej. Równoważenie rozowju terenów nadodrzańskich poprzez realizację zadań w zakresie turystyki i rekreacji
Lp. | Nazwa zadania | jednostka org. realizująca program | okres rozp. i okres realizacji zadania | szacunkowa wartość zadania | źródła finansowania | nakłady poniesione do 31.12.2003r. | limit wydatków budżetowych w latach
[7 empty] | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | ZADANIE Nr 1 | GMINA SULECHÓW | 2003 - 2006 | 1.973.958*
Budowa przystani wodnej oraz infrastruktury w Cigacicach
Dział: 630, rozdz. 63003, § 6058, § 6059.
| Etap I - projekt i przygotowanie |  | 2003 - 2004 | 1.973.958 | budżet Gminy | 6.458 | 26.042
[5 empty] | środki własne | 6.458 | 26.042
| Etap II - realizacja |  |  |  | budżet Gminy |  | 783.958 | 600.000 | 557.500
[5 empty] | środki własne |  | 33.958 | 100.000 | 57.500
[5 empty] | środki Miasta Zielona Góra |  | 250.000
[5 empty] | środki Unii Europejskiej |  | 500.000 | 500.000 | 500.000
III | PROGRAM pn. REGIONALNA PLATFORMA CYFROWA
Cel: jednolity system informatyczny obsługujący elektroniczny obieg i wymianę dokumentów, archiwizacja, zakup programu i sprzętu do Urzędu Miejskiego w Sulechowie
| ZADANIE Nr 1 |  | 2004 - 2005 | 134.734*
Regionalna Platforma Cyfrowa
Dział 750, rozdz. 75023, § 6058, § 6059.
| projekt i realizacja |  | 2004 - 2005 |  | budżet Gminy |  | 55.398 | 79.336
[5 empty] | środki własne |  | 13.850 | 19.834
[5 empty] | środki strukt. z UE (do 75%) |  | 41.548 | 59.502
IV | PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ GMINY SULECHÓW w związku z realizacją bazy sportowej Województwa Lubuskiego | GMINA SULECHÓW
Cel: zabezpieczenie warunków do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym zajęć wychowania fizycznego
Lp. | Nazwa zadania | jednostka org. realizująca program | okres rozp. i okres realizacji zadania | szacunkowa wartość zadania | źródła finansowania | nakłady poniesione do 31.12.2003r. | limit wydatków budżetowych w latach
[7 empty] | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | ZADANIE Nr 1
| Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie |  | 2004 - 2006 | 2.000.000*
Dział: 801, rozdz. 80101, § 6050, § 6058, § 6059.
| Etap I - projekt i przygotowanie |  | 2004 |  | budżet Gminy |  | 59.658
[5 empty] | środki własne |  | 59.658
| Etap II - realizacja |  | 2005 - 2006 |  | budżet Gminy |  |  | 1.200.000 | 740.342
[5 empty] | środki własne |  |  | 300.000 | 185.085
[5 empty] | środki strukt. z UE (do 42%) |  |  | 504.000 | 310.944
[5 empty] | środki MENiS (do 33%) |  |  | 396.000 | 244.313
V | PROGRAM KANALIZACJI GMINY SULECHÓW | GMINA SULECHÓW
Cel: ochrona wód i ziemi przed zanieczyszczeniami
1. | ZADANIE Nr 1 | GMINA SULECHÓW | 2002 - 2004 | 1.498.042 | środki własne | 21.104
Budowa kanalizacji w Brzeziu k. Sulechowa
Dział: 900, rozdz. 90001, § 6050, § 6051
z tego:
| Etap I - projekt i przygotowanie |  | 2002 - 2004 |  | budżet Gminy |  | 2.322
[5 empty] | środki własne |  | 2.322
[5 empty] | SAPARD |  | -
| Etap II- realizacja |  | 2004 |  | budżet Gminy |  | 1.474.616
[5 empty] | środki własne |  | 750.756
[5 empty] | SAPARD |  | 723.860
Lp. | Nazwa zadania | jednostka org. realizująca program | okres rozp. i okres realizacji zadania | szacunkowa wartość zadania | źródła finansowania | nakłady poniesione do 31.12.2003r. | limit wydatków budżetowych w latach
[7 empty] | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2. | ZADANIE Nr 2 | GMINA SULECHÓW | 2003 - 2005
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Obłotnie |  |  | 1.460.794
Dział: 900, rozdz. 90001, § 6058, § 6059, § 6050.
| Etap I - projekt i przygotowanie |  | 2003 2004 |  | budżet Gminy | 28.999 | 17.896
[5 empty] | środki własne | 28.999 | 17.896
| Etap II - realizacja |  | 2005 |  | budżet Gminy |  |  | 1.413.899
[5 empty] | środki własne |  |  | 341.250
[5 empty] | środki strukt. UE (do 75%) |  |  | 1.072.649
3. | ZADANIE Nr 3 | GMINA SULECHÓW | 2003 - 2005
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Bukowie |  |  | 2.656.185
Dział: 900, rozdz. 90001, § 6058, § 6059, § 6050.
| Etap I - projekt i przygotowanie |  | 2003 2004 |  | budżet Gminy | 69.566 | 18.400
[5 empty] | środki własne | 69.566 | 18.400
| Etap II - realizacja |  | 2004 - 2005 |  | budżet Gminy |  |  | 2.568.219
[5 empty] | środki własne |  |  | 632.755
[5 empty] | środki strukt. UE (do 75%) |  |  | 1.935.464
4. | ZADANIE Nr 4 | GMINA SULECHÓW | 2003 - 2006
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Krężołach |  |  | 5.720.935
Dział: 900, rozdz. 90001, § 6058, § 6059, § 6050.
| Etap I - projekt i przygotowanie |  | 2003 2004 |  | budżet Gminy | 49.857 | 16.300
[5 empty] | środki własne | 49.857 | 16.300
| Nazwa zadania | jednostka org. realizująca program | okres rozp. i okres realizacji zadania | szacunkowa wartość zadania | źródła finansowania | nakłady poniesione do 31.12.2003r. | limit wydatków budżetowych w latach
[7 empty] | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Etap II - realizacja |  | 2005 - 2006 |  | budżet Gminy |  |  | 3.594.744 | 2.060.034
[5 empty] | środki własne |  |  | 890.211 | 515.008
[5 empty] | środki strukt. UE (do 75%) |  |  | 2.704.533 | 1.545.026
VI | PROGRAM UTRZYMANIA I ROZWOJU BAZY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO w Gminie Sulechów ujęty w Strategii rozwoju Województwa Lubuskiego | GMINA SULECHÓW
Cel: zabezpieczenie warunków do realizacji zadań w zakresie odbudowy i zachowania wartości dziedzictwa kulturowego
1. | ZADANIE Nr 1 | GMINA SULECHÓW |  | 3.928.465
| Adaptacja Zboru Ariańskiego na salę widowiskową z możliwością projekcji filmów |  | 1977 - 2007 |  | środki własne | 466.357
Dział: 921. Rozdz. 92120, § 6058, § 6059, § 6050.
| Etap I - Projekt i przygotowanie |  |  |  | budżet Gminy | 69.108 | 15.000
[5 empty] | środki własne | 69.108 | 15.000
| Etap II - realizacja |  |  |  | budżet Gminy |  |  | 1.300.000 | 2.078.000
[5 empty] | środki własne |  |  | 325.000 | 512.000
[5 empty] | środki Unii Europejskiej (do 75%) |  |  | 975.000 | 1.566.000
2. | ZADANIE Nr 2 | GMINA SULECHÓW Inwestor prowadzący Miasto Zielona Góra | 2003 - 2007 | 1.548.672*
Rewitalizacja obiektów budowlanych w strefie A miasta Sulechów
Dział: 921, rozdz. 92120, § 6058, § 6059.
| Etap I - projekt i przygotowanie |  |  |  | budżet Gminy | 48.672
[5 empty] | środki własne | 48.672
| Etap II - realizacja |  |  |  | budżet Gminy |  |  | 500.000 | 500.000 | 500.000
[5 empty] | środki własne |  |  | 125.000 | 125.000 | 125.000
[5 empty] | środki Unii Europejskiej (do 75%) |  |  | 375.000 | 375.000 | 375.000
| Nazwa zadania | jednostka org. realizująca program | okres rozp. i okres realizacji zadania | szacunkowa wartość zadania | źródła finansowania | nakłady poniesione do 31.12.2003r. | limit wydatków budżetowych w latach
[7 empty] | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3. | ZADANIE Nr 3
| Modernizacja (remont) świetlicy wiejskiej w Klępsku i zagospodarowanie terenów wokół |  | 2004 - 2006 | 480.000*
Dział 921, 92109, § 6058, § 6059, § 6050.
| Etap I - projekt i przygotowanie |  | 2004 |  | budżet Gminy |  | 10.000
[5 empty] | środki własne |  | 10.000
| Etap II - realizacja |  | 2005 - 2006 |  | budżet Gminy |  |  | 250.000 | 220.000
[5 empty] | środki własne |  |  | 50.000 | 44.000
[5 empty] | środki UE (SPO do 80%) |  |  | 200.000 | 176.000
4. | ZADANIE Nr 4
| Budowa Sali wiejskiej w Kijach spełniającej rolę świetlicy wiejskiej i sali sportowej | GMINA SULECHÓW | 2005 - 2006 | 1.500.000*
Dział 921, rozdz. 92109, § 6058, § 6059.
| Etap I - projekt i przygotowanie |  | 2005 |  | budżet Gminy |  |  | 50.000
[5 empty] | środki własne |  |  | 50.000
| Etap II - realizacja |  | 2006 |  | budżet Gminy |  |  |  | 1.450.000
[5 empty] | środki własne |  |  |  | 521.500
[5 empty] | środki UE max |  |  |  | 450.000
[5 empty] | środki MENiS (33%) |  |  |  | 478.500
| R A Z E M |  |  | 24.013.033 | budżet Gminy | 778.922 | 3.572.037 | 11.556.198 | 7.605.876 | 500.000
[5 empty] | środki własne | 778.922 | 1.671.072 | 2.834.050 | 1.960.093 | 125.000
[5 empty] | środki Miasta Zielona Góra | - | 250.000 | - | - | -
[5 empty] | SAPARD | - | 1.109.417 | - | - | -
[5 empty] | środki MENiS | - | - | 396.000 | 722.813 | -
[5 empty] | środki Unii Europejskiej | - | 541.548 | 8.326.148 | 4.922.970 | 375.000
* - wartość szacunkowa - ostateczna wartość zadania zostanie określona po przetargu