## Arkusz1
Załącznik Nr 7
do informacji
Informacja
z realizacji remontów finansowanych ze środków budżetowych
Gminy Sulechów
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004r.
§§ 4270 | [5 empty] | w złotych
Lp. | Nazwa zadania | Inwestor, dział, rozdział, paragraf | Rok rozpoczęcia Rok zakończenia | szacunkowa wartość zadania | Plan na rok 2004 | Wykonanie | % 7 : 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
RAZEM (1-23) |  | Gmina Sulechów | 2004 | 2.990.138 | 2.988.826 | 719.730 | 24.1
1. | Awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjno-odwadniających na terenie Gminy. | Gmina Sulechów 010, 01008, 4270 | 2004 | 30.000 | 30.000 | 1.152 | 3.8
W ramach zadania wykonano następujące roboty: gruntowna konserwacja rowu melioracji szczegółowych na działkach nr 423 i nr 238/2 w Krężołach na długości 196m. Roboty wykonała firma PPUH "DROGMEL" Ignacy Kownacki w Cigacicach, wyłonia w ramach przetargu nieograniczonego. Roboty będą kontynuowane w III i IV kwartale b.r.
2. | Konserwacja rowu R-S 4 na terenie Sulechów-Kruszyna-Krężoły z remontem przepustu w Kruszynie - obiekt nr 1 - remont przepustu w Kruszynie | -II- | 2004 | 38.000 | 38.000 | 17.526 | 46.1
W ramach zadania wykonano następujące roboty: obiekt nr 1 - remont przepustu w Kruszynie: wykonanie przepustu średnicy 1000mm i długości 16,0 m na Rowie R-S4. Roboty wykonała firma PUSiBZ "JANAS" Mieczysław Janas w Sulechowie, wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego. Roboty na zadaniu będą kontynuowane w III kwartale b.r.
3. | Odwodnienie części drogi ul. Gdańska w Krężołach. | -II- | 2004 | 23.000 | 23.000 | 19.200 | 83.5
W ramach zadania wykonano następujące roboty: wykonano rurociąg odwadniający PCV, średnicy 250 mm i długości 118 m jako element odwodnienie działek budowlanych. Roboty wykonała firma PPUH "DROGMEL" Ignacy Kownacki w Cigacicach, wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego. Roboty zostały zakończone zgodnie z umową.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4. | Konserwacja rowu R-D, graniczny pomiędzy Pomorskiem, a Brodami | -II- | 2004 | 25.000 | 25.000 | - | -
Zdanie będzie wykonane w II półroczu 2004r. Teren budowy zostanie przekazany dla wykonawcy w m-cu sierpniu br.
5. | Remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych w rejonie ulic Kościuszki i Kasztanowej w Sulechowie wraz z odwodnieniem terenu | -II- | 2004 | 90.000 | 88.688 | - | -
Zadanie wykonane zostało przez Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowych i Budownictwa Ziemnego "JANAS" z Sulechowa. Protokół odbioru robót 29.06.2004r.
RAZEM (1-5) |  | Gmina Sulechów 010, 01008, 4270 | 2004 | 206.000 | 204.688 | 37.878 | 18.5
6. | Remonty dróg i chodników gminnych. | Gmina Sulechów 600, 60016, 4270 | 2004 | 604.890 | 604.890 | (miasto) 111.516 (wieś) 143.059 Rm 254.575 | 42.1
W ramach zadania wykonywane są :
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - roboty wykonuje Zakład Usług Drogowych BRUK-POL z siedzibą w Urzutach wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w prasie. Umowny termin zakończenia robót upływa 10.12.2004 r.
usuwanie awarii na drogach gminnych - roboty wykonuje Zakład Ogólnobudowlany WENTYLACJA Zb. Kłys z siedzibą w Sulechowie. Umowny termin zakończenia robót upływa 31.12.2004 r.
usługi równiarką, ładowarko-spycharką i usługi transportowe (wyrównywanie dróg gruntowych, utwardzania nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem bazaltowym) - roboty wykonuje PHU Tadeusz Perz z siedzibą w Krężołach wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w prasie. Umowny termin zakończenia robót upływa 31.12.2004 r.
dostawa tłucznia na teren dróg gruntowych Gminy - dostawę zrealizował Stanisław Bujanowski Usługi Transportowo-Sprzętowe ze Świebodzina wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w prasie. Umowny termin zakończenia robót upłynął 15.06.2004 r. Dostarczono 3 766 t. tłucznia bazaltowego
remonty chodników na ulicach Licealnej i Żeromskiego - roboty wykonuje ZPUH ANAWA H. Kaczmar z siedzibą w Krężołach wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w prasie. Umowny termin zakończenia robót upływa 31.08.2004 r.
rozebranie nawierzchni asfaltowej i przebrukowanie ulicy Pl. Ratuszowy - roboty wykonują pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
7. | Remont chodnika na ulicy Zielonej i Puławskiego w Sulechowie | Gmina Sulechów 600, 60016, 4270 | 2004 | 91.000 | 91.000 | - | -
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w Gazecie Lubuskiej w dniu 11.06.2004r.; wpłynęło 5 ofert; Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Zakładu Betoniarskiego Bogusław Burzyński z Łężycy. Umowny termin zakończenia robót upływa 31.10.2004r.
RAZEM (6 - 7) |  | Gmina Sulechów 600, 60016, 4270 | 2004 | 695.890 | 695.890 | 254.575 | 36.6
8. | Remont budynku komunalnego w Brodach (z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia) | Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym 700, 70001, 4270 | 2004 | 25.000 | 25.000 | - | -
Roboty instalacyjne wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Duszyński z Sulechowa. Przewidywany termin wykonania robót 20.07.2004r. Zadanie wykonywane przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
9. | Remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy oraz budynków i lokali gminnych. Plan dostosowany będzie do możliwości finansowych. | Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym 700, 70001, 4270 | 2004 | 510.000 | 510.000 | 81.213 | 15.9
W ramach zadania wniesiono udział Gminy do Wspólnot Mieszkaniowych tytułem Funduszu Remontowego w kwocie 22.653 zł. Wykonano remonty i konserwację budynków niezbędnych do bieżącej eksploatacji na kwotę 58.560 zł.
10. | "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" - remont mieszkania | Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym 700, 70001, 4270 | 2004 | 35.000 | 35.000 | - | -
Otrzymano dotację celową na remont mieszkania. Trwa procedura opracowania dokumentacji budowlanej. Przewidywany termin wykonania zadania 15.12.2004r.
RAZEM (8 - 10) |  | 700 | 2004 | 570.000 | 570.000 | 81.213 | 14.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
11. | Remont pomieszczeń w piwnicach ratusza, w tym kotłowni i wymiana wkładu kominowego. Projekt i realizacja. | Gmina Sulechów 750, 75023, 4270 | 2004 | 110.000 | 110.000 | - | -
Opracowano kosztorys inwestorski na planowane roboty remontowe; trwają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków odnośnie zakresu planowanych prac remontowych; zlecono także opracowanie projektu instalacji elektrycznej w kotłowni - projekt opracowuje PUH INSTAL-PLAST Janusz Głowacki z Zielonej Góry
12. | Adaptacja części pomieszczeń parteru ratusza (po bibliotece) na pomieszczenia biurowe. Projekt i realizacja. | -II- | 2004 | 30.000 | 30.000 | - | -
W miesiacu maju br. Burmistrz Sulechowa wystąpił do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wydanie opinii dotyczacej przewidywanego zamierzenia.Opinia pozytywna wpłynęła do Urzędu 18 czerwca br. W związku z tym zadanie będzie rozpoczęte w drugiej połowie roku.
13. | Malowanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Sulechowie. | -II- | 2004 | 20.000 | 20.000 | 6.351 | 31.8
Korzystając z ztrudnienia osób bezrobotnych w pierwszym półroczu zostały pomalowane pomieszczenia biurowe na I piętrze ratusza m.in.likwidacja szatni i wykonanie nowej, malowanie pomieszczeń magazynowych i korytarza.
RAZEM (11-13) |  | Gmina Sulechów 750, 75023, 4270 | X | 160.000 | 160.000 | 6.351 | 4
14. | Remonty: samochodów OSP Kije, Pomorsko, Mozów, Brody, dachu na remizie strażackiej w OSP Kije, wieży strażackiej w OSP Mozów. | Gmina Sulechów 754, 75412, 4270 | 2004 | 23.290 | 23.290 | 2.272 | 9.8
Remont dachu na remizie strażackiej w OSP Kije i remont wieży w OSP Mozów zostaną wykonane w m-cu wrześniu 2004r, natomiast remonty samochodów strażackich są dokonywane na bieżąco- w przypadku wystapienia awarii.
15. | Remont bieżący lokalu Obrony Cywilnej na ul. Walki Młodych w Sulechowie. | Gmina Sulechów 754, 75414, 4270 | 2004 | 3.000 | 3.000 | - | -
Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2004r.
RAZEM (14 - 15) |  | Gmina Sulechów 754, 75412, 75414, 4270 | X | 26.290 | 26.290 | 2.272 | 8.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
16. | Remonty bieżące szkół podstawowych. | Gmina Sulechów Szkoły podstawowe 801, 80101, 4270 | 2004 | 291.583 | 291.583 | 132.888 | 45.6
| a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulechowie | Gmina Sulechów 801, 80101, 4270 | 2004 | 105.150 | 105.150 | 19.362 | 18.4
Wykonano częściową wymianę okien w budynku A. Rozpoczęto wymianę okien na klatkach schodowych, malowanie korytarzy, klatki schodowej oraz remont pomieszczeń piwniczych w budynku A. W trakcie realizacji wymiana rur spustowych i rynien, konserwacja dachu papowego, naprawa dachu z łupka - budynek A i B. Powyższe prace będą wykonane w II półroczu br.
| b) Zespół Szkół w Sulechowie | Gmina Sulechów 801, 80101, 4270 | 2004 | 134.498 | 134.498 | 113.526 | 84.4
Wykonano remont izb dydaktycznych w Budynku A, remont pomieszczeń socjalnych oraz malowanie sali gimnastycznej, natomiast adaptacja pomieszczeń w budynku C będzie wykonana w II półroczu br.
| c) Szkoła Podstawowa w Cigacicach | Gmina Sulechów 801, 80101, 4270 | 2004 | 2.802 | 2.802 | - | -
Położenie wykładziny w klasach oraz naprawy dachu będą wykonane w II półroczu br.
| d) Szkoła Podstawowa w Bukowie | Gmina Sulechów 801, 80101, 4270 | 2004 | 4.483 | 4.483 | - | -
Malowanie podłóg, naprawa rynien, położenie płytek w WC na parterze zostanie wykonane w II półroczu br.
| e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach | Gmina Sulechów 801, 80101, 4270 | 2004 | 35.380 | 35.380 | - | -
Remont dachu, wymiana okien w świetlicy, remont parkietu w sali gimnastycznej oraz malowanie korytarza szkolnego (I piętro) będzie wykonane w II półroczu br.
| f) Szkoła Podstawowa w Kijach | Gmina Sulechów 801, 80101, 4270 | 2004 | 9.270 | 9.270 | - | -
Wymiana rynien na budynku przedszkolnym, malowanie korytarza w budynku przedszkolnym oraz malowanie gabinetu dyrektora i sekretariatu będą wykonane w II półroczu br.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
17. | Remonty bieżące przedszkoli. | Gmina Sulechów Przedszkola 801, 80104, 4270 | 2004 | 24.000 | 24.000 | 13.692 | 57.1
| a) Przedszkole Nr 2 w Sulechowie | Gmina Sulechów 801, 80104, 4270 | 2004 | 4.000 | 4.000 | - | -
Malowanie jadalni, szatni i korytarzy będzie wykonane w II półroczu br.
| b) Przedszkole Nr 5 w Sulechowie | Gmina Sulechów 801, 80104, 4270 | 2004 | 4.000 | 4.000 | 778 | 19.5
Wykonano wymianę opraw świetlówek. Pozostałe remonty będą wykonane w II półroczu.
| c) Przedszkole Nr 6 w Sulechowie | Gmina Sulechów 801, 80104, 4270 | 2004 | 4.000 | 4.000 | 3.240 | 81
Wykonano remont elewacji przedszkola. Pozostałe remonty będą wykonane w II półroczu br.
| d) Przedszkole Nr 7 w Sulechowie | Gmina Sulechów 801, 80104, 4270 | 2004 | 12.000 | 12.000 | 9.674 | 80.6
Wykonano remont szatni, malowanie pomieszczeń kuchennych oraz malowanie sal przedszkolnych. Pozostałe remonty zostaną wykonane w II półroczu br.
18. | Remonty bieżące szkół gimnazjalnych. | Gmina Sulechów Gimnazja 801, 80110, 4270 | 2004 | 313.052 | 313.052 | 46.753 | 14.9
| a) Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pomorsku | Gmina Sulechów 801, 80104, 4270 | 2004 | 71.649 | 71.649 | - | -
Remont holu głównego korytarza na I piętrze, wymiana okien i drzwi oraz częściowy remont instalacji c.o. będzie wykonany w II półroczu br.
| b) Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie | Gmina Sulechów 801, 80104, 4270 | 2004 | 241.403 | 241.403 | 46.753 | 19.4
Wykonano wymianę okien w salach lekcyjnych i na korytarzach na kwotę (41.747 zł) oraz remont biblioteki (5.006 zł). Remont dużej sali gimnastycznej będzie wykonany w II półroczu br (plan 184.165 zł)
RAZEM (16-18) |  | Gmina Sulechów 801, 80101, 80104, 80110, 4270 | 2004 | 628.635 | 628.635 | 193.333 | 30.8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
19. | Remonty bieżące budynku przy ulicy Licealnej w Sulechowie, Centrum Profilaktyki Uzależnień. | Gmina Sulechów 851, 85154, 4270 | 2004 | 5.000 | 5.000 | 584 | 11.7
Wykonano bieżące prace naprawcze w CPU w Sulechowie, koszt robót wyniósł 584 zł,wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Musz Sulechów,
20. | Remonty bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, budynek w Kruszynie. | Gmina Sulechów OPS 852, 85219, 4270 | 2004 | 9.400 | 9.400 | - | -
Bieżące prace naprawcze i konserwacyjne wg potrzeb będą zrealizowane w II półroczu br.
21. | Remonty i bieżąca konserwacja oświetlenia drogowego. | Gmina Sulechów 900, 90015, 4270 | 2004 | 256.500 | 256.500 | 67.352 | 26.3
W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono usługi remontowe, naprawcze, konserwacyjne i usuwanie awarii wykonywane przez: Zakład Wykonawstwa, Konserwacji i Pomiarów Urządzeń Elektrycznych VIRGO Jacek Kamzol Zielona Góra ; ELTOR-POL-ELEKTRO Sp. z o.o. Ryszard Kaszubski Sulechów, Zakład Instalatorstwa Elektrycznego H.Ciesielski – wydatki realizowane są na bieżąco. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonanego w trybie z wolej ręki na świadczenie usług oświetleniowych dróg, ulic i placów na terenie Gminy Sulechów wyłoniono Grupę Energetyczną ENEA – Rejon Energetyczny Świebodzin jako wykonawcę usług oświetleniowych na terenie Gminy – usługi realizowane są na bieżąco.
22. | Remonty: urządzeń komunalnych i zagospodarowanie terenów gminnych. | Gmina Sulechów 900, 90095, 4270 | 2004 | 200.000 | 200.000 | 76.172 | 38.1
Z wydatkowanej kwoty zakupiono następujące usługi remontowe: w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na naprawę urządzeń komunalnych na terenie Gminy wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Musz Sulechów – prace wykonywane są na bieżąco stosownie do potrzeb; w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę PUS i BZ „JANAS” w Sulechowie, który wykonuje prace w zakresie odmulenia zbiornika wodnego na działkach nr 111, 110/1, 113 przy ciągu pieszym od ul. Kasztanowej do ul. Kościuszki w Sulechowie wraz z konserwacją rowu melioracyjnego R-11 i odwodnieniem przyległych terenów, przewidywane zakończenie całości zadania do 30.09.2004 r., całkowity koszt zadania wyniesie 43.858,59 zł. ; w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenach nieruchomości gminnych w Sulechowie Zad.A: Remont dróg, dojść i dojazdów w obrębie budynków mieszkalnych nr 14 i 15 przy ul. Poznańskiej w Sulechowie Zad.B: Remont alejki w Parku T.Kościuszki w Sulechowie wyłoniono wykonawcę ZPHU „ANAWA” H.Kaczmar Krężoły – termin realizacji do 10.08.2004 r., koszt zadania wynosi 35.316,31 zł.
RAZEM (21 - 22) |  | Gmina Sulechów 900, 90015, 90095, 4270 | 2004 | 456.500 | 456.500 | 143.524 | 31.4
23. | Rewaloryzacja obiektów budowlanych w strefie A Miasta Sulchów | Gmina Sulechów 921, 9210, 4270 | 2004 | 232.423 | 232.423 | - | -
Zadanie będzie wykonane w II półroczu br.