## Arkusz1
Załącznik Nr 6
do informacji
Informacja
z realizacji zadań inwestycyjnych
finansowanych z udziałem środków Gminy Sulechów
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004r.
wydatki majątkowe §§ 6050, 6051, 6150, 6060 | [8 empty] | w złotych
Lp. | Nazwa zadania i jej lokalizacja |  | Inwestor ............... dział, rozdział | Rok rozpoczęcia Rok zakończenia .............. | Szacunkowa wartość zadania | Plan wg Uchwały Rady Miejskiej na 2004r. | Przelane dotacje | % 7: 6 | Koszty inwestycji od początku zadania
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
RAZEM INWESTYCJE (1-41) |  |  | Gmina Sulechów | - | 38.554.829 | 11.622.175 | 1.150.772 | 9.9 | 7.083.942
1. | Budowa drogi ulica Morelowa w Sulechowie | K | 600 60016 | 1998 2004 | 868.300 | 204.000 | 87.943 | 43.1 | 172.349
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2004 r. Wpłynęło 11 ofert; Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę ZPUH "ANAWA" H. Kaczmar z Krężoł. Umowa na roboty została podpisana 25.03.2004 r. Roboty zostały zakończone.
2. | Budowa ulicy Siłaczki i Radka w Sulechowie |  | 600 60016 | 2002 2004 | 649.500 | 280.000 | 123.122 | 44 | 397.065
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2004 r. Wpłynęło 9 ofert; Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Spółdzielni Usług Rolniczych ze Zbąszynia. Umowa na roboty została podpisana 18.03.2004 r. Roboty zostały zakończone.
3. | Budowa drogi w Brzeziu k.Sulechowa Ujęte w Programie Wieloletnim | K | 600 60016 | 2002 2004 | 1.778.457 | 1.125.939 630.000 (S) | 1.503 - | 0,1 - | 20.304
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na zasadach określonych w Programie SAPARD; ogłoszenia o przetargu na stronach internetowych Unii Europejskiej, ARiMR oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu ogólnopolskim ukazały się w styczniu br. Otwarcie ofert ustalono na 30.03.2004r. wpłynęło 7 ofert; W dniu 15.06.2004r. została podpisana umowa z Nowosolskim Przeds. Robót Drogowo Mostowych DROMOST z Nowej Soli na wykonanie robót drogowych. Po zatwierdzeniu procedury wyboru wykonawcy przez ARiMR w Gorzowie Wlkp w dniu 29.06.2004r. została zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD. Planowana wartość dofinansowania 385 556,96 zł. ( co stanowi 36,92% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4. | Budowa ulicy Kwiatowej w Sulechowie | K | 600 60016 | 2002 2004 | 332.078 | 278.078 | 88.196 | 31.7 | 120.427
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.02.2004 r. Wpłynęło 9 ofert; Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę ZPUH "ANAWA" H. Kaczmar z Krężoł. Umowa na roboty została podpisana 25.03.2004 r. Roboty zostały zakończone.
5. | Budowa ulicy Łącznej w Sulechowie | K | 600 60016 | 2003 2004 | 195.277 | 144.209 | 144.207 | 100 | 151.284
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2004 r. Wpłynęło 6 ofert; Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Zakładu Melioracyjno-Budowlanego MEL-BUD Ryszard Tarnowski z siedzibą w Sulechowie. Umowa na roboty została podpisana 22.03.2004 r. Roboty zostały zakończone.
6. | Budowa ulicy Kolejowej w Sulechowie | K | 600 60016 | 1997 2004 | 323.903 | 320.000 | 36 | 0,1 | 36
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2004 r. Wpłynęło 6 ofert; Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę PRO-KARI Mirosław Kursa z siedzibą w Zielonej Górze. Umowa na roboty została podpisana 30.06.2004 r. Roboty są w toku.
7. | Budowa ciągu pieszego ul.Łąkowa w Sulechowie Etap: Projekt | N | 600 60016 | 2004 2005 | 300.000 | 10.000 | 51 | 0,5 | 51
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w Gazecie Lubuskiej 06.01.2004 r. Wpłynęło 6 ofert. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę PUPI "PLAN" z siedzibą w Zielonej Górze. Wg umowy, przekazanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę nastapi do dnia 31.10.2004 r.
8. | Budowa drogi ul.Polna w Sulechowie Etap: Projekt | N | 600 60016 | 2004 2005 | 120.000 | 10.000 | 51 | 0,5 | 51
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w Gazecie Lubuskiej 06.01.2004 r. Wpłynęło 6 ofert. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę PUPI "PLAN" z siedzibą w Zielonej Górze. Wg umowy przekazanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę nastapi do dnia 31.10.2004 r.
9. | Budowa drogi ul.B.Prusa w Sulechowie Etap: Projekt | N | 600 60016 | 2004 2005 | 125.000 | 10.000 | 51 | 0,5 | 51
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w Gazecie Lubuskiej 06.01.2004 r. Wpłynęło 6 ofert. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę PUPI "PLAN" z siedzibą w Zielonej Górze. Wg umowy przekazanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę nastapi do dnia 31.10.2004 r.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10. | Budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum Nr 1 w Pomorsku Etap: Projekt | N | 600 60016 | 2004 2005 | 58.000 | 10.000 | - | - | -
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w Gazecie Lubuskiej 18.05.2004 r. Wpłynęło 6 ofert. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Biura Usług Projektowych "DROGOWIEC" Piotr Sawiak z siedzibą w Zielonej Górze. Wg umowy przekazanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę nastapi do dnia 30.11.2004 r.
11. | Budowa drogi ul. Dębowa, Brzoskwiniowa i Piaskowa w Sulechowie Etap:Projekt | N | 600 60016 | 2004 2006 | 350.000 | 15.000 | 51 | 0,3 | 51
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w Gazecie Lubuskiej 06.01.2004 r. Wpłynęło 6 ofert. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Biura Usług Projektowych "DROGOWIEC" Piotr Sawiak z siedzibą w Zielonej Górze. Wg umowy przekazanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę nastapi do dnia 31.10.2004 r.
12. | Zakup wiat przystankowych wraz z infrastrukturą dla miejscowości: Brody, Pomorsko, Głogusz i Przygubiel | N | 600 60095 | 2004 | 18.000 | 18.000 | - | - | -
Trwa przygotowanie postępowania w celu wyłonienia dostawcy wiat oraz uzgodnienia z przedstawicielami wsi miejsca ich ustawienia.
13. | Budowa parkingu ul. 1 Maja w Sulechowie Etap: Projekt | N | 600 60095 | 2004 2005 | 140.000 | 11.500 | 793 | 6.9 | 793
W dniu 07.05.02004 r. została zawarta umowa nr ZP.304-10/04 na wykonanie projektu z fimą APS Biuro Projektów Budownictwa - termin realizacji do 30.09.2004 r.
14. | Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa w Sulechowie Etap: Projekt | N | 600 60095 | 2004 2005 | 28.000 | 8.000 | - | - | -
Zadanie wprowadzone do Budżetu Gminy Sulechów Uchwałą Nr XVIII/152/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 1 czerwca 2004 r. Trwa przygotowanie postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy projektu budowlanego.
X | RAZEM POZ. 1 -14 |  | 600 | X | 5.286.515 | 3.074.726 | 446.004 | 14.5 | 862.462
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
15. | Budowa przystani wodnej oraz infrastruktury w Cigacicach Ujęte w programie wieloletnim | K | 630 63003 | 2003 2006 | 2.000.000 | 310.000 500.000 (UE) | 26.042 | 8.4 | 32.500
Wykonano koncepcję wstępną zgodnie z umową zawartą w dniu 20.11.2003 r. z Biurem Projektów Budownictwa APS, oraz dokonano uzgodnienia z Sanepidem. Został zlecony do wykonania projekt budowlany dla Biura Projektów APS w Zielonej Górze zgodnie z umową ZP.304-16/04.
16. | Budowa zbiornika relaksacyjno-wypoczynkowego z funkcją zbiornika p.poż Obręb Kruszyna-Krężoły Etap: Projekt | N | 630 63003 | 2004 2007 | 100.000 | 10.000 | - | - | -
Zadanie zostało wycofane z budżetu Uchwałą RM Nr XIX/155 z dnia 02.07.2004r.
X | RAZEM POZ. 15-16 |  | 630 63003 | X | 2.100.000 | 820.000 | 26.042 | 3.2 | 32.500
17. | Adaptacja budynku ul. Walki Młodych w Sulechowie na budynek z lokalami socjalnymi | K | 700 70001 | 2003 2005 | 557.000 | 317.000 | 110 | - | 110
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2004 r. Podpisanie umowy na roboty zostało ustalone na 07.07.2004 r. Roboty będzie wykonywało Przeds. Budowlane PeBeRol Sp. z o. o. z Sulechowa. Umowny termin zakończenia robót 10.12.2004 r.
18. | Zakupy nieruchomości, zmiany związane z planowanym obrotem mienia komunalnego | N | 700 70005 | 2004 | 100.000 | 100.000 | 4.826 | 4.8 | 4.826
Odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi powstałych w wyniku podziału nieruchomości, działka Nr 248/3, 248/10, 514/2, które przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Sulechów.
X | RAZEM POZ. 17-18 |  | 700 | X | 657.000 | 417.000 | 4.936 | 1.2 | 4.936
19. | Regionalna Platforma Cyfrowa Ujęte w programie wieloletnim | N | 750 75023 | 2004 2005 | 134.734 | 13.850 41.548 (UE) | - | - | -
W miesiącu czerwcu wspólnie z Gminą Nowe Miasteczko złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji projektu w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym przez przedstawicieli Urzędu.Obecnie skierowano go do oceny Wojewody Lubuskiego.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
20. | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Sulechowie | N | 750 75023 | 2004 | 66.150 | 66.150 | - | - | -
W związku z prowadzonymi uzgodnieniami z gminami o wspólnej realizacji projektu opisanego pod poz.19 niemożliwym było rozpoczęcie zadania w pierwszym półroczu. Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu br.
X | RAZEM POZ. 19-20 |  | 750 75023 | X | 200.884 | 121.548 | - | - | -
21. | Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Sulechowie | N | 754 75404 | 2004 | 20.000 | 20.000 | - | - | -
Na wniosek Komendanta Posterunku Policji w Sulechowie, zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
22. | Dobudowa remizy strażackiej do sali wiejskiej w Brodach | K | 754 75412 | 2001 2005 | 160.000 | 30.000 | - | - | 32.964
Zadanie w trakcie realizacji - została opracowana dokumentacja budowalna. Obecnie trwa przygotowanie postępowania przetargowego na zakup materiałów budowlanych - przetarg wyznaczony został na dzień 30 sierpnia 2004 roku.
23. | Dobudowa do istniejącego budynku garażu OSP w Mozowie, drugiego obiektu garażowo-magazynowego Etap: Projekt i realizacja | N | 754 75412 | 2004 | 20.000 | 20.000 | - | - | -
Zadanie w trakcie realizacji - została opracowana dokumentacja budowalna. Obecnie trwa przygotowanie postępowania przetargowego na zakup materiałów budowlanych - przetarg wyznaczony został na dzień 30 sierpnia 2004 roku.
X | RAZEM POZ. 21 -23 |  | 754 | X | 200.000 | 70.000 | - | - | 32.964
24. | Budowa sali widowiskowo-sportowej z adaptacją rozpoczętej budowy obiektu dydaktycznego przy Zespole Szkół w Sulechowie Ujęte w programie wieloletnim | K | 801 80101 | 1993 2004 | 5.812.412 | 152.823 | 152.823 | 100 | 1.353.449 3.480.091 Rm 4.833.540
Na przetarg nieograniczony w sprawie dostawy sprzętu nagłaśniającego wpłynęły 3 oferty. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę "SABO-MUSIC" z Sulechowa. Dostawa została zrealizowana; Przetarg na dostawę drugiej części sprzętu sportowego ogłoszony został w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wpłynęło 5 ofert. Dostawę zrealizował "INTERPLASTIC" R. Żółtowski z Gdyni. Zadanie zostało zakończone.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
25. | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie Etap: Projekt | N | 801 80101 | 2004 2006 | 2.000.000 | 59.658 | 410 | 0,7 | 410
W wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa nr 341-21/04/ZP z Biurem Projektowo - Usługowym "Proj-Bud" sp. z o.o.- termin realizacji do 30.11.2004 r.
26. | Zakup komputerów na potrzeby administracji - Zespół Szkół w Sulechowie | N | 801 80101 | 2004 | 4.104 | 4.104 | 4.104 | 100 | 4.104
Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem na potrzeby KADR
27. | Urządzenie parkingu i wymiana ogrodzenia - Przedszkole Nr 6 w Sulechowie, ul. Kościuszki | N | 801 80104 | 2004 | 15.000 | 15.000 | - | - | -
Trwają uzgodnienia w sprawie zakresu realizacji zadania.
X | RAZEM POZ. 24-27 |  | 801 | X | 7.831.516 | 231.585 | 157.337 | 67.9 | 4.838.054
28. | Adaptacja budynku w Sulechowie przy ul. Świerczewskiego 52 do potrzeb realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |  | 851 85154 | 2003 2004 | 1.854.632 | 46.434 | 46.427 | 100 | 489.958
| - Biblioteka i czytelnia | K | 3: 921 92116; 6: 1.699.410; 7: 403.846; 8: 23.8
[6 empty] | 1.745.844 | 450.273 | 25.8
W dniu 21.01.2004r. został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony na remont parteru budynku. Wpłynęło 6 ofert. Zamawiajacy za najkorzystniejszą uznał ofertę Przeds. Budowlanego PeBeRol Sp. z o. o. w Sulechowie. Termin zakończenia robót I etapu został ustalony w umowie na 30.09.2004 r. W dniu 29.04.2004r. został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony na remont dachu i elewacji I piętra budynku. Wpłynęła 1 oferta Przeds. Budowlanego PeBeRol Sp. z o. o. w Sulechowie. Termin zakończenia robót II etapu został ustalony w umowie na 30.11.2004 r.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
29. | Zakup komputerów i oprogramowania - na potrzeby wypłat świadczeń rodzinnych | N | 852 85212 | 2004 | 16.600 | 16.600 | 11.076 | 66.7 | 11.076
W ramach zadania zakupiono dwa stanowiska komupterowe wraz z oprogramowaniem na potrzeby wypłat świadczeń rodzinnych, które realizowane są przez OPS Sulechów.
30. | Budowa kanalizacji w Brzeziu k. Sulechowa Ujęte w programie wieloletnim | K | 900 90001 | 2002 2004 | 2.406.206 | 1.208.573 1.162.600 (S) | 1.505 - | 0,1 - | 22.609
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na zasadach określonych w Programie SAPARD; ogłoszenia o przetargu na stronach internetowych Unii Europejskiej, ARiMR oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu ogólnopolskim ukazały się w styczniu br. Otwarcie ofert ustalono na 30.03.2004r. wpłynęły 4 oferty; Pomimo braku promesy z ARiMR przetarg nie został unieważniony ponieważ w dalszym ciągu istnieje szansa na uzyskanie pomocy finansowej z Programu SAPARD
31. | Budowa kanalizacji w Krężołach Ujęte w programie wieloletnim | K | 900 90001 | 2003 2006 | 2.200.000 | 5.000 | - | - | 49.857
Trwa przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na kompleksowe opracowanie studium wykonalności wraz z aktualizacją i uzupełnieniem fiszki projektu w ramach programu ZPORR.
32. | Budowa kanalizacji w Obłotnie Ujęte w programie wieloletnim | K | 900 90001 | 2003 2004 | 1.465.000 | 715.199 715.000 (S) | 1.596 - | 0,2 - | 30.595
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na zasadach określonych w Programie SAPARD; ogłoszenia o przetargu na stronach internetowych Unii Europejskiej, ARiMR oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu ogólnopolskim ukazały się w styczniu br. Otwarcie ofert ustalono na 30.03.2004r. wpłynęło 5 ofert; przetarg został unieważniony ponieważ w dniu 15.06,2004r. wpłynęło pismo z ARiMR o braku środków finansowych z Programu SAPARD na realizację dofinansowania tego zadania. Trwa przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na kompleksowe opracowanie studium wykonalności wraz z aktualizacją i uzupełnieniem fiszki projektu w ramach programu ZPORR.
33. | Budowa kanalizacji w Bukowie Ujęte w programie wieloletnim | K | 900 90001 | 2003 2005 | 2.656.619 | 6.000 | 1.723 | 28.7 | 71.289
Postępowanie przetargowe prowadzone jest na zasadach określonych w Programie SAPARD; ogłoszenia o przetargu na stronach internetowych Unii Europejskiej, ARiMR oraz w Gazecie Wyborczej o zasięgu ogólnopolskim ukazały się w tyczniu br. Otwarcie ofert ustalono na 31.03.2004r. wpłynęło 6 ofert; przetarg został unieważniony ponieważ w dniu 15.06,2004r. wpłynęło pismo z ARiMR o braku środków finansowych z Programu SAPARD na realizację dofinansowania tego zadania. Trwa przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na kompleksowe opracowanie studium wykonalności wraz z aktualizacją i uzupełnieniem fiszki projektu w ramach programu ZPORR.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
34. | Budowa kanalizacji ul. Rozwojowa w Sulechowie | N | 900 90001 | 2004 | 600.000 | 600.000 | 46.193 | 7.7 | 46.193
W wyniku przetargu nieograniczonego (ogłoszonego w Gazecie Lubuskiej) została zawarta umowa nr 341-69/03/ZP z Gorzowską Inżynierską Firmą Konsultingową "InterProjekt" sp. z o.o.- projekt wykonano w terminie. Zgodnie z umową 239/04/TST została uregulowana opłata przyłączeniowa do przepompowni ścieków oraz oświetlenia przy ul. Rozwojowej.Przedmiot umowy (projekt budowlany) został przekazany do Wydziału BZ wm.
35. | Budowa oświetlenia ulicy Licealnej, od ulicy Żeromskiego do stadionu i ul. Dr Judyma | K | 900 90015 | 2003 2004 | 47.500 | 41.500 | 2.501 | 6 | 5.725
Opracowano dokumentację budowlaną zadania - koszt 2.501 zł; zadanie w trakcie realizacji, wykonawcą jest firma ATE Zbąszyń, przewidywany termin zakończenia - 15.08.2004 r.
36. | Budowa oświetlenia ciągu pieszego między ul.Piaskową, a ul.Kasztanową przy Zespole Szkół w Sulechowie | N | 900 90015 | 2004 | 12.000 | 12.000 | - | - | -
Zadanie w trakcie realizacji - jest opracowywana dokumentacja budowlana - przewidywany termin zakończenia całości zadania 15.10.2004 r.
37. | Budowa oświetlenia ulicy Południowej od ulicy Morelowej w kierunku obwodnicy | N | 900 90015 | 2004 | 30.000 | 30.000 | - | - | -
Zadanie w trakcie realizacji - jest opracowywana dokumentacja budowlana - przewidywany termin zakończenia całości zadania 15.10.2004 r.
38. | Budowa (lub rozbudowa) oświetlenia w miejscowościach: Górki Małe, Leśna Góra, Nowy Świat, Głogusz Etap: Projekt i realizacja | N | 900 90015 | 2004 | 24.000 | 24.000 | - | - | -
Zadanie w trakcie realizacji - przewidywany termin zakończenia całości zadania 30.09.2004 r.
X | RAZEM POZ. 30-38 |  | 900 | X | 9.441.325 | 4.519.872 | 53.518 | 1.2 | 226.268
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
39. | Adaptacja Zboru Ariańskiego na salę widowiskową z możliwością projekcji filmów Ujęte w programie wieloletnim | K | Gmina Sulechów SOKiS 921 92120 | 1977 2007 | 8.866.357 | 5.000 | 610 | 12.2 | Gmina 69.718 SOKiS 466.357 Rm 536.075
Została wykonana analiza wniosku o dofinansowanie, przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zgodnie ze zleceniem ZP. 304-5/04.
40. | Rewaloryzacja obiektów budowlanych w strefie A miasta Sulechów Ujęte w programie wieloletnim | K | 921 92120 | 2003 2006 | 2.000.000 | 500.000 (UE) | - | - | 48.673
Zgodnie z Uchwałą Nr X/86/03 RM z dn. 09.09.2003r. zawarto porozumienie międzygminne dotyczące wykonania zadania pn. "Rewitalizacja Miast Lubuskich". Miasto Zielona Góra zobowiązało się do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Trwają przygotowania i w przypadku nie otrzymania środków w br. stosowne zmiany zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Sulechowie.
X | RAZEM POZ. 39-40 |  | 921 92120 | X | 10.866.357 | 505.000 | 610 | 0,1 | 584.748
41. | Budowa Skateparku przy ciągu pieszym od ulicy Kościuszki do ulicy Kasztanowej w Sulechowie | N | 926 92601 | 2004 | 100.000 | 100.000 | 976 | 1 | 976
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonane zostało zgodnie ze zleceniem znak: ZP.304-14/04, które udzielono Zakładowi Projektowo- Usługowemu, Sulechów, ul. Krzywa 1. Przemiot opracowania został przekazany do Wydziału BZ wm.