Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0007.85.2015

Rady Miejskiej w Sulechowie

z dnia 16 czerwca 2016 roku

Harmonogram konsultacji

do Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2016 rok

| Lp. | Etap | Termin |
| --- | --- | --- |
| 1. | Składanie przez uprawnionych mieszkańców formularzy z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2016 rok | do 5 września 2015 roku |
| 2. | Weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań | do 20 września 2015 roku |
| 3. | Opublikowanie zgłoszonych zadań | do 1 października 2015 roku |
| 4. | Głosowanie uprawnionych mieszkańców (na kartach do głosowania) nad zakwalifikowanymi zadaniami | od 2 do 20 października 2015 roku |
| 5. | Ustalenie przez Komisję wyników z przeprowadzonych konsultacji i przekazanie protokołu wraz z dokumentacją Burmistrzowi Sulechowa | do 30 października 2015 roku |
| 6. | Przekazanie Radzie Miejskiej w Sulechowie protokołu z przeprowadzonych konsultacji | do 15 listopada 2015 roku |